Risk Analysis of Time Delays in the Implementation of the New Classroom Building Project at SMPN 2 Mantup – Lamongan

[Analisis Risiko Keterlambatan Waktu dalam Pelaksanaan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup – Lamongan]

Wahyu Tri Prambudi*,1), N. Riwibowo2), Fibia Sentauri Cahyaningrum3), Menik Ariyanti4), M. Alvan Rizki5)

1,2,3,4) Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia

5) Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: wahyuprambudi@ahmaddahlan.ac.id

Abstract. The research focuses on three main factors that causedelays occurred in the completion of the New classroom SMPN 2 Mantup-Lamongan building construction project. These three factors are Human Resources, Natural Resources which include materials, and Nature or the influence of situations and weather. Based on these three factors will be broken down into independent variables. Furthermore, data mining will be carried out on the population determined by using a questionnaire instrument to answer the problem formulation. This study tries to answer how much time the delays have occurred and how big the risks caused by delays in the completion of New classroom SMPN 2 Mantup-Lamongan building construction project. The main variables that are the reason for the delay in project completion will be seen through data analysis and research data processing. Based on these data, this research is also looking for a suitable strategy to be implemented to reduce the risk of delays in the completion of the New classroom SMPN 2 Mantup-Lamongan building construction project. This research uses a quantitative type with data processing using the SPSS application. Respondents amounted to 45 people according to the specified criteria. The research results show in the implementation of the New classroom SMPN 2 Mantup-Lamongan building construction project based on the calculation of the critical path time requiredis 68 days by calculating project planning. Whereas based on the calculation of the Critical Path (reality) timework time New classroom SMPN 2 Mantup-Lamongan building construction project is 74 days. So based on these calculations, the delay between planning and reality is 6 days. Based on the value given by the respondents to the factors suspected of causing project delays and the ranking of the factors causing the delay, it shows that, a) Rainfall intensity with code C1 is the most influential factor with a value of 149. B) Skills of the workforce with code A1 is in second place with a score of 147.c)Labor discipline (A2) is the most influential factor with a value of 141.

Keywords – delay; risk; time

Abstrak. Pada penelitian berfokus pada tiga faktor utama yang menyebabkan keterlambatan terjadi pada penyelesaian proyek  Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup-Lamongan. Tiga faktor tersebut adalah Sumber Daya Manusianya, Sumber Daya Alam yang mencakup material, dan Alam atau pengaruh situasi dan cuaca. Berdasarkan tiga faktor tersebut akan diuraikan menjadi variabel-variabel independent. Selanjutnya akan dilakukan penggalian data pada populasi yang ditentukan dengan instrumen kuesioner guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini mencoba menjawab seberapa besar waktu keterlambatan yang terjadi dan seberapa besar risiko yang ditimbulkan keterlambatan  pada penyelesaian Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup-Lamongan. Variabel-variabel utama yang menjadi alasan keterlambatan penyelesaian proyek akan terlihat lewat analisis data dan pengolahan data penelitian. Berdasarkan data tersebut penelitian ini juga mencari strategi yang cocok diimplementasikan untuk menekan risiko keterlambatan penyelesaian Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup-Lamongan. Penelitian menggunakan jenis kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan  aplikasi SPSS. Responden berjumlah 45 orang sesuai kriteria yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukan  Pada pelaksanaan proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup-Lamongan berdasarkan perhitungan Jalur Kritis waktu yang dibutuhkan adalah 68 hari dengan menghitung data perencanaan proyek.  Sedangkan berdasarkan perhitungan Jalur Kritis (realita) waktu waktu pekerjaan proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup-Lamongan adalah 74 hari. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut waktu keterlambatan antara perencanaan dan realita adalah 6 hari. Berdasarkan nilai yang diberikan responden terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatan proyek serta rangking dari faktor penyebab keterlambatan, menunjukan bahwa, a) Intensitas curah hujan dengan Kode C1 menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 149. b) Keahlian tenaga kerja dengan kode A1 yang berada pada urutan kedua yang memperoleh nilai 147. c) Kedisiplinan tenaga kerja (A2)  menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 141.

Kata Kunci – keterlambatan; risiko; waktu

# I. Pendahuluan

Pada studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa dugaan faktor-faktor yang menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan yang akan diteliti lebih lanjut. Kendala yang paling terlihat adalah kendala yang disebabkan faktor alam atau cuaca, SDM dan SDA. Faktor Cuaca sangat berpengaruh pada proses penyelesaian proyek [1], [2]. Rencana penyelesaian selama 90 hari kerja akan mengalami kemunduran karena cuaca pada saat proyek dijalankan tidak mendukung. Saat proyek berjalan, daerah Lamongan mengalami curah hujan yang cukup deras dan sering terjadi. Pengaruh hujan dikarenakan proyek konstruksi yang dilaksanakan pada area atau tempat yang terbuka sehingga produktivitas dari pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama hujan. Keterlambatan proyek akibat kehilangan waktu kerja akibat hujan menimbulkan kerugian bagi pihak kontraktor dan pemilik proyek dimana keuntungan kontraktor berkurang dan pemilik mengalami kerugian dari mundurnya waktu operasional proyek [3], [4], [5], [6].  Pada penelitian ini yang di maksud dengan Hujan adalah curah air yang butir-butirnya lebih besar dari 0,5 mm. Butiran berukuran 0,5-1 mm disebut gerimis. Ukuran butir terbesar adalah 6 mm, jika lebih besar daripada itu akan terpecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Intensitas hujan adalah jumlah hujan dalam satuan waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hujan merupakan salah satu penyebab masalah yang cukup signifikan dalam semua jenis pekerjaan konstruksi [7]. Hujan menyebabkan kemungkinan terjadinya berbagai kendala dalam proyek konstruksi [8]. Hal ini akan mengakibatkan proses pengeringan bahan akan tertunda karena mengandalkan matahari dan tidak dapat melanjutkan ke tahap pembangunan yang selanjutnya. Intensitas hujan yang tinggi juga menghambat pengerjaan proyek, seperti para pekerja yang harus berhenti dan tidak mungkin melanjutkan bekerja di tengah hujan. Faktor alam yang selanjutnya akan mempengaruhi faktor lain seperti SDA atau material bahan pembangunan proyek. Hal lain yang terlihat adalah pengiriman material yang biasanya tidak sesuai jadwal, terlambat, atau kurang volumenya, hal ini dapat terjadi karena beberapa variabel seperti hujan, banjir, atau jalan rusak akibat hujan seingga macet dan menyebabkan pekerjaan tertunda karena menunggu material dikirimkan. Material sangat penting dalam kelancaran pembangunan jika ada satu material yang kurang atau tidak ada maka pekerjaan pasti terhambat hingga dapat dihentikan [9]. Faktor selanjutnya yang berpengaruh adalah SDM, sumber daya manusia yang merupakan penggerak jalannya suatu proyek merupakan faktor penting dan menentukan [10], [11]. Faktor cuaca ini juga dapat mengakibatkan keadaan tubuh manusia menjadi lebih lemah dan rentan sakit. Penyebab daya tahan tubuh melemah dari beberapa studi adalah suhu dingin saat musim hujan berpengaruh pada daya tahan tubuh (imunitas) seseorang. Suhu dingin ini dianggap dapat melemahkan sistem imun, sehingga bisa membuat tubuh rentan sakit [12]. Hal ini jika dilihat sekilas memang seperti tidak berhubungan dengan keterlambatan suatu proyek pembangunan. Namun kenyataannya para pekerja yang sakit akan membuat pekerjaan mereka melambat hingga absen dan tidak dapat masuk kerja.  Selain itu variabel yang dapat ditimbulkan oleh SDM adalah kecepatan dan keahlian mereka yang kurang mumpuni. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lambat dan berantakan [13].

Pada penelitian ini akan berfokus pada tiga faktor utama yang menyebabkan keterlambatan terjadi pada penyelesaian proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan. Tiga faktor tersebut adalah SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Alam) yang mencakup material dan Alam atau pengaruh situasi dan cuaca. Berdasarkan tiga faktor tersebut akan diuraikan menjadi variabel-variabel independent. Selanjutnya akan dilakukan penggalian data pada populasi yang ditentukan dengan instrumen kuesioner guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini mencoba menjawab seberapa besar waktu keterlambatan yang terjadi dan seberapa besar risiko yang ditimbulkan keterlambatan  pada penyelesaian Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan. Variabel-variabel utama yang menjadi alasan keterlambatan penyelesaian proyek akan terlihat lewat analisis data dan pengolahan data penelitian. Berdasarkan data tersebut penelitian ini juga mencari strategi yang cocok diimplementasikan untuk menekan risiko keterlambatan penyelesaian proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan.

# II. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Kuesioner disebarkan pada 45 orang yang terlibat dalam Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan. Pertanyaan dalam kuesioner merupakan pertanyaan yang telah melewati serangkaian uji butir soal dan sudah dinyatakan valid. Data hasil penelitian kemudian diolah dengan aplikasi SPSS. Penelitian menggunakan jenis metode analisis regresi dan metode CPM/Jalur Kritis guna mengetahui waktu keterlambatan penelitian. Penelitian ini di laksanakan dalam waktu 5 bulan, terhitung dari bulan Maret hingga bulan Juli 2023. Tempat penelitian adalah Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup Kabupaten Lamongan.

# III. Hasil dan Pembahasan

- Analisis Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Konstruksi Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup – Lamongan

Hasil penyebaran kuesioner kepada 45 responden yang dinilai berdasarkan angka 1-5  disajikan seperti di bawah ini. Kuesioner disajikan dengan 17 pertanyaan dengan nilai minimal 1 san maksimal 5 poin, hasilnya diakumulasikan dan didapatkan data seperti tabel 4.10. dalam penelitian ini nilai maksimal yang bisa diberikan responden adalah 225 jika 100% responden menjawab Sangat Berpengaruh, 180  jika 100% responden menjawab Berpengaruh, 135 jika 100% responden menjawab Agak Berpengaruh, 90 jika 100% responden menjawab Tidak Berpengaruh, dan 45 jika 100% responden menjawab Sangat Tidak Berpengaruh.

Tabel 1. Akumulasi Nilai Hasil Kuesioner

| Kode | Faktor | Jumlah | Rangking |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | Keahlian tenaga kerja | 147 | 2 |
| X2 | Kedisiplinan tenaga kerja | 141 | 3 |
| X3 | Motivasi kerja tenaga kerja | 91 | 9 |
| X4 | Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktifitas pekerjaan yang ada | 139 | 4 |
| X5 | Nasionalisme tenaga kerja | 65 | 12 |
| X6 | Penggantian tenaga kerja baru | 71 | 10 |
| X7 | Komunikasi antara tenaga kerja dan kepala tukang/mandor | 105 | 7 |
| X8 | Keterlambatan pengiriman barang | 127 | 6 |
| X9 | Kekurangan bahan konstruksi | 65 | 12 |
| X10 | Kualitas bahan yang kurang baik | 63 | 16 |
| X11 | Kerusakan bahan di tempat penyimpanan | 66 | 11 |
| X12 | Perubahan material pada bentuk, fungsi, dan spesifikasi | 64 | 15 |
| X13 | Kelangkaan karena kekhususan Sumber Daya Alam (Bahan) | 62 | 17 |
| X14 | Ketidaktepatan waktu pemesanan bahan | 139 | 4 |
| X15 | Intensitas curah hujan | 149 | 1 |
| X16 | Faktor sosial dan budaya | 65 | 12 |
| X17 | Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, cuaca amat buruk, badai/angin ribut, gempa bumi dan tanah longsor | 93 | 8 |

Sumber: Olah Data Penelitian (2024)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui nilai yang diberikan responden terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatan proyek serta rangking dari faktor penyebab keterlambatan. Tebel di atas menunjukan bahwa “Intensitas curah hujan” dengan Kode X15 menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 149, kemudian faktor “Keahlian tenaga kerja” dengan kode X1 yang berada pada urutan kedua yang memperoleh nilai 147. Selanjutnya faktor “Kedisiplinan tenaga kerja” X2  menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 141. Ketiga faktor tersebut menurut responden merupakan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek kegiatan rehabilitasi Gedung Korwil Sukodadi- Lamongan. Sedangkan pada Uji Regresi variabel SDM (Sumber Daya Manusia) menunjukan nilai coefficients terbesar yakni 0,613. Hal ini dikarenakan 2 faktor dengan urutan kedua dan ketiga paling berpengaruh merupakan faktor dari kelompok SDM  (X1,X2).

Berdasarkan hasil akumulasi nilai yang diberikan 45 responden terhadap 17 faktor keterlambatan, menggunakan rumus Persen (%) = (jumlah bagian) / (jumlah total) X 100% didapatkan hasil  bahwa “Intensitas curah hujan” dengan Kode X15 menyumbang 21,6% terjadinya keterlambatan proyek. Sedangkan faktor “Keahlian tenaga kerja”/ X1 16,8%, dan faktor “Kedisiplinan tenaga kerja” /X2  dengan 14.4%,  sedangkan sisanya dibagi pada 14 faktor lainnya. Berdasarkan perhitungan jalur kritis yang dilakukan proyek  rehabilitasi Gedung Korwil Sukodadi-Lamongan mengalami keterlambatan selama 6 hari kerja atau setara 144 jam. Berdasarkan hal tersebut faktor X15 menyumbang 31 jam atau setara 1 hari 7 jam, faktor X1 24 jam atau 1 hari, dan faktor  X2 menyumbang 20 jam keterlambatan.

- Perhitungan Jalur Kritis

Menggunakan metode perencanaan jaringan dapat membantu untuk mencapai tujuan proyek seperti memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan mencari jalur kritis, mengidentifikasi awal dan akhir waktu setiap kegiatan untuk mencari jadwal proyek, dan menghitung jumlah waktu slack untuk setiap kegiatan [14], [15]. Berikut adalah komponen yang terdapat dalam metode Jalur Kritis : 1) ES (earliest activity start time) Waktu paling awal untuk memulai suatu pekerjaan. 2) EF (earliest activity finish time) 3) Waktu selesai paling awal dari suatu pekerjaan, EF kegiatan terdahulu = ES kegiatan berikutnya. 4) LS (latest activity start time) 5) Waktu paling lambat untuk diperbolehkan memulai suatu pekerjaan. 6) LF (latest activity finish time) 7) Waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. 8) T (activity duration time) Adalah kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan (hari, minggu, bulan). 9) S (activity slack) Adalah waktu tenggang untuk memulai suatu pekerjaan atau waktu tenggang untuk menyelesaikan pekerjaan. Kegiatan yang memiliki slack bernilai nol (0), maka kegiatan tersebut dikategorkan sebagai kegiatan yang memiliki lintasan kritis (berada dalam jalur kritis). Pedoman dalam pengumpulan data didasarkan pada proses pengontrolan jadwal pekerjaan dan analisa faktor penyebab terlambatnya pekerjaan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua aktifitas dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Adanya faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan membuat proyek tidak dapat diselasaikan pada jadwal yang telah direncanakan. Pada kegiatan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup kegiatan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kegiatan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup

| # Uraian Pekerjaan | # Durasi Perencanaan | # Durasi Realita | # Aktivitas Yang Mendahului |
| --- | --- | --- | --- |
| - Persiapan | # 5 | # 5 | # - |
| - Tanah dan Bongkaran | # 7 | # 8 | # A |
| - Pondasi | # 8 | # 9 | # B |
| - Dinding dan Plesteran | # 7 | # 8 | # B |
| - Beton | # 7 | # 7 | # C,D |
| - Kayu | # 7 | # 7 | # E |
| - Penutup atap | # 8 | # 8 | # F |
| - Langit-langit | # 6 | # 7 | # F |
| - Penutup lantai dan dinding | # 8 | # 8 | # G,H |
| - Kunci dan kaca | # 6 | # 7 | # I |
| - Besi dan aluminium | # 8 | # 8 | # J |
| - Pavingstone | # 6 | # 7 | # K |
| - Pengecetan | # 7 | # 9 | # K |

Sumber: Data Penelitian (2024)

Berdasarkan Tabel 2 dibuat jalur kritis sebagai berikut:

# Gambar 1. Jalur Kritis

- Perhitungan Jalur Kritis (Perencanaan)

# Berdasarkan data pada perencanaan proyek Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup dapat diketahui ES, LS, EF, LF pada perhitungan jalur kritisnya yang kemudian akan ditemukan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek berdasarkan data perencanaan proyek.

# Gambar 2. Jalur Kritis Data Perencanaan Proyek

# Tabel 3. Perhitungan CPM (Perencanaan)

| # Uraian Pekerjaan | # CPM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # R | # ES | # LS | # EF | # LF | # SLACK |
| - Persiapan | # 5 | # 0 | # 2 | # 5 | # 7 | # 0 |
| - Tanah dan Bongkaran | # 7 | # 5 | # 7 | # 12 | # 14 | # 0 |
| - Pondasi | # 8 | # 12 | # 14 | # 20 | # 22 | # 2 |
| - Dinding dan Plesteran | # 7 | # 12 | # 15 | # 19 | # 22 | # 0 |
| - Beton | # 7 | # 20 | # 22 | # 27 | # 29 | # 2 |
| - Kayu | # 7 | # 27 | # 29 | # 34 | # 36 | # 3 |
| - Penutup atap | # 8 | # 34 | # 36 | # 42 | # 44 | # 2 |
| - Langit-langit | # 6 | # 34 | # 38 | # 40 | # 44 | # 0 |
| - Penutup lantai dan dinding | # 8 | # 42 | # 44 | # 50 | # 52 | # 0 |
| - Kunci dan kaca | # 6 | # 50 | # 52 | # 56 | # 58 | # 0 |
| - Besi dan aluminium | # 8 | # 56 | # 58 | # 65 | # 66 | # 0 |
| - Pavingstone | # 6 | # 65 | # 66 | # 71 | # 72 | # 1 |
| - Pengecetan | # 7 | # 65 | # 65 | # 72 | # 72 | # 0 |

# Sumber: Olah Data Penelitian (2024)

# Dapat diketahui:

# Jalur 1	: A+B+C+E+F+G+I+J+K+L

# 5+7+8+7+7+8+8+6+8+6 = 70

# Jalur 2	: A+B+D+E+F+H+I+J+K+M

# 5+7+7+7+7+6+8+6+8+7 = 68

# Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini jalur kritis yang dipilih adalah jalur 2. Pemilihan jalur 2 “A+B+D+E+F+H+I+J+K+M” didasarkan pada waktu yang dimiliki paling cepat serta tidak adanya slack pada jalur tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan seperti di atas, di dapat total pekerjaan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup adalah 68 hari dengan menghitung data perencanaan proyek. Setelah diketahui jalur kritis pengerjaan proyek dengan membutuhkan waktu selama 68 hari kerja, pihak penyedia jasa (kontraktor) harus terus memastikan dan memantau pelaksanaan proyek untuk tetap berada pada jalur yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa sumber daya tersedia saat dibutuhkan

- Meminjam sumber daya dari paket kerja non-kritis untuk memastikan penyelesaian pekerjaan penting.

- Pemantauan dan pelaporan yang cermat untuk kegiatan-kegiatan penting.

- Menghaluskan atau meratakan sumber daya untuk menyelesaikan tugas paling efisien di jalur kritis.

- Identifikasi pekerjaan yang dapat diselesaikan secara bersamaan (pelacakan cepat) untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan di sepanjang jalur kritis.

      - Perhitungan Jalur Kritis (Realita)

# Selanjutnya dilakukan perhitungan jalur kritis pada realita pelaksanaan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup.

# Gambar 3. Jalur Kritis Data Realita Pelaksanaan Proyek

# Tabel 4. Perhitungan CPM (Realita)

| # Uraian Pekerjaan | # CPM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # R | # ES | # LS | # EF | # LF | # SLACK |
| - Persiapan | # 5 | # 0 | # 0 | # 5 | # 5 | # 0 |
| - Tanah dan Bongkaran | # 8 | # 5 | # 5 | # 13 | # 13 | # 0 |
| - Pondasi | # 9 | # 13 | # 13 | # 22 | # 22 | # 0 |
| - Dinding dan Plesteran | # 8 | # 13 | # 13 | # 21 | # 22 | # 0 |
| - Beton | # 7 | # 22 | # 22 | # 29 | # 29 | # 0 |
| - Kayu | # 7 | # 29 | # 29 | # 36 | # 36 | # 0 |
| - Penutup atap | # 8 | # 36 | # 36 | # 44 | # 44 | # 0 |
| - Langit-langit | # 7 | # 36 | # 37 | # 42 | # 44 | # 0 |
| - Penutup lantai dan dinding | # 8 | # 44 | # 44 | # 52 | # 52 | # 0 |
| - Kunci dan kaca | # 7 | # 52 | # 52 | # 59 | # 59 | # 0 |
| - Besi dan aluminium | # 8 | # 59 | # 59 | # 67 | # 67 | # 0 |
| - Pavingstone | # 7 | # 67 | # 69 | # 74 | # 76 | # 1 |
| - Pengecetan | # 9 | # 67 | # 67 | # 76 | # 76 | # 0 |

# Sumber: Olah Data Penelitian, 2024

# Tabel 4 di atas adalah perhitungan jalur kritis pada realita dengan menggunakan metode jalur kritis (Critical Path Method). Didapat jalur kritis terletak pada kegiatan A+B+D+E+F+H+I+J+K+M. Jalur kritis yang dihasilkan masih tetap sama dengan jalur kritis pada perencanaan, artinya bahwa progress durasi realita di lapangan tidak merubah jalur kritis yang telah direncanakan. Total durasi pekerjaan pada durasi realita dihitung dengan menumlahkan lama durasi kerja yang berada pada jalur kritis adalah 5+8+8+7+7+7+8+7+8+9 = 74. Didapat total pekerjaan proyek Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup adalah 74 hari dengan menghitung data realita pengerjaan proyek. Jika terjadi hambatan atau kendala selama penggunaan metode ini, maka dapat pihak penyedia jasa dapat mengembangkan model evaluasi, monitoring dan kontrolling yang komprehensif dan terintegrasi lagi dengan baik serta yang paling cocok untuk proyek tersebut. Adapun beberapa model yang dapat dipilih untuk diterapkan seperti CIPP, Stake, Alkin, Kirkpatrick, Brinkerhoff. Penyedia jasa juga dapat memaksimalkan SDM.

- Penanggulangan Risiko Keterlambatan

# Tidak semua risiko akan dianalisis strategi penanganan risikonya [16], [17]. Pada penelitian ini, hanya risiko yang dominan (kategori high) yang akan dianalisis respon risikonya. Rekomendasi penanganan risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- Risiko Fisik, kelompok risiko fisik ini meliputi risiko tanah longsor, banjir dan hujan lebat.

# Risiko-risiko pada kelompok risiko ini sulit dihindari. Untuk rencana Strategi  penganan yang bisa di tepakan yaitu: Strategi  Preventive (Pencegahan), dengan memberikan pencegahan berupa penutup pada beberapa aktivitas luar saat hujan untuk menghindari material yang masih basah rusak karena hujan.

# 2. Penanganan Risiko Salah Pelaksanaan

# Risiko salah pelaksanaan adalah tahapan pembangunan yang tidak sesuai dikarenakan kondisi lapangan yang tidak terduga sehingga diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk rencana Strategi  penganan yang bisa di tepakan yaitu:

  - Strategi  Preventive (Pencegahan) Tindakan yang dapat dilakukan menyiapkan metode-metode strategis dan dapat diapliksikan dilapangan, mencoba metode baru, dan memberikan pelatihan training dan training tehadap orang yang berkepentingan dan menjalankankan langsung Metode Top Down di lapangan.

  - Strategi Pengurangan (Mitigation), penanganan risiko ini bisa dilakukan dengan selalu melakukan evaluasi terhadap metode yang dilaksanakan, hal ini dibarengi dengan dibuatnya metode perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan target tujuan yang diinginkan.

# 3. Penanganan Risiko Kondisi Aktual Yang Tidak Seperti Rencana

# Metode Top Down merupakan metode yang cukup baru di dunia konstruksi, oleh karena itulah risiko kondisi aktual yang tidak seperti dengan rencana cukup sulit untuk dihindari walaupun sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk meminimalisir dampaknya. Untuk rencana Strategi  penganan yang bisa di tepakan yaitu:

  - Strategi Preventive (Pencegahan) Penanganan risiko ini bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan sumber daya tenaga ahli di masing-masing departemen, sehingga setiap ada kendala yang diluar perkiraan bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang terbaik untuk meminimalisir dampaknya.

  - Strategi Pengurangan (Mitigation) Antisipasi kondisi yang ada dengan metode perbaikan/kantigensi plan dan pendapingan dari tim enggineering.

# 4. Penanganan Risiko Masalah Koordinasi

# Dengan adanya tahapan pekerjaan yang begitu detail maka di perlukan koordinasi antar pengnggng jawab pelaksaan pekerjaan tersebut. Untuk rencana Strategi  penganan yang bisa di tepakan yaitu:

  - Strategi  Preventive (Pencegahan) Penanganan risiko ini bisa dengan cara perlu diadakannya meeting berkala.

  - Strategi  Pengurangan (Mitigation) Dalam pelaksaan meeting berkala dapat di lakukan tiap bulan, tiap minggu atau tiap hari.V.

# IV. Kesimpulan

      - Berdasarkan penggunaan metode jalur kritis (CPM) dalam menghitung waktu pelaksanaan proyek Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 68 hari dengan menghitung data perencanaan proyek.  Sedangkan berdasarkan perhitungan Jalur Kritis (realita) waktu waktu pekerjaan Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup adalah 74 hari. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut waktu keterlambatan antara perencanaan dan realita adalah 6 hari.

- Berdasarkan nilai yang diberikan responden terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatan proyek serta rangking dari faktor penyebab keterlambatan, menunjukan bahwa:

  - Intensitas curah hujan dengan Kode X15 menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 149 dengan katogori faktor tinggi (high).

  - Keahlian tenaga kerja dengan kode X1 yang berada pada urutan kedua yang memperoleh nilai 147 dengan katogori faktor sedang.

  - Kedisiplinan tenaga kerja (X2)  menjadi faktor paling berpengaruh dengan nilai 141 dengan katogori faktor sedang.

Ketiga faktor tersebut menurut responden merupakan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek Proyek Gedung Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mantup. Sedangkan pada Uji Regresi variabel SDM (Sumber Daya Manusia) menunjukan nilai coefficients terbesar yakni 0,613. Hal ini dikarenakan 2 faktor dengan urutan kedua dan ketiga paling berpengaruh merupakan faktor dari kelompok SDM  (A1, A2).

- Strategi penanganan risiko dalam penelitian ini hanya risiko yang dominan (kategori high) yang dianalisis respon risikonya.

  - Risiko Fisik ini meliputi risiko tanah longsor, banjir, dan hujan lebat, dengan Strategi  Preventive (Pencegahan), dengan memberikan pencegahan berupa penutup pada beberapa aktivitas luar saat hujan untuk menghindari material yang masih basah rusak karena hujan.

  - Penanganan Risiko Salah Pelaksanaan, dengan Strategi  preventive (pencegahan) dan Strategi  Pengurangan (Mitigation), dilakukan dengan menyiapkan metode strategis, training, serta melakukan evaluasi yang dibarengi dengan metode perbaikan.

  - Penanganan Risiko Kondisi Aktual yang Tidak Seperti Rencana, dengan Strategi  preventive (pencegahan) dan Strategi  Pengurangan (Mitigation), hal ini dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya serta melakukan perbaikan atau kantigensi plan dan pendampingan.

Penanganan Risiko Masalah Koordinasi, dengan Strategi  preventive (pencegahan) dan Strategi  Pengurangan (Mitigation), hal ini dapat dilakukan dengan meeting berkala,  dapat di lakukan tiap bulan, tiap minggu, atau tiap hari sesuai kebutuhan.

# Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan dalam mendukung terselesaikannya penelitian ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi terutama ditujukan kepada instansi terkait atas izin, bantuan dan fasilitas yang telah disediakan selama proses penelitian berlangsung.

# Referensi

[1]	R. R. Dong, A. Muhammad, and U. Nauman, “The Influence of Weather Conditions on Time, Cost, and Quality in Successful Construction Project Delivery,” Buildings, vol. 15, no. 3, 2025, doi: 10.3390/buildings15030474.

[2]	R. Santoso, “Analisis Persepsi Cuaca Hujan Terhadap Proyek Konstruksi, Pada Proyek Apartemen Solterra,” J. Tera, vol. 3, no. 2, pp. 33–45, 2023.

[3]	A. H. Rizal, S. Fay, and D. S. Krisnayanti, “Pengaruh Biaya Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Bendungan,” J. Tek. Sipil, vol. 13, no. 1, pp. 55–66, 2024.

[4]	L. Kopong, N. Maelissa, and H. D. Titaley, “Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Renovasi Dan Perluasan Gedung Balai Karantina Ikan Ambon (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Balai Karantina Ikan Ambon),” J. Agreg., vol. 2, no. 2, pp. 122–129, 2023.

[5]	R. Kurniawan, L. Ayu Ratna Winanda, M. Wijayaningtyas, E. Iskak Imananto, and I. Nyoman Sudiasa, “Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal,” Semin. Nas. Tek. Sipil, vol. 1, no. 1, pp. 86–95, 2023.

[6]	Y. I. Puspitasari, J. B. Mangare, and P. A. K. Pratasis, “Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Perumahan Casa De Viola Dan Alternatif Penyelesaiannya,” J. Sipil Statik, vol. 8, no. 2, pp. 141–146, 2020.

[7]	S. Apipattanavis et al., “An Integrated Framework for Quantifying and Predicting Weather Related Highway Construction Delays,” J. Constr. Eng. Manag. - J CONSTR ENG Manag., vol. 136, 2010, doi: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000199.

[8]	A. Rossela and M. Hudori, “Analisis Faktor Penyebab Kendala Pada Proyek Peningkatan Jalan ( Studi Kasus : Jalan Simpang Marina -Simpang Base Camp Kota Batam ),” ConCEPt (Conference Community Engagem. Proj., vol. 1, no. 1, pp. 67–70, 2021.

[9]	J. Jamal and M. R. Ian, “Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Di Indonesia,” J. Kaji. Tek. Sipil, vol. 10, no. 1, pp. 1–8, 2025, doi: 10.52447/jkts.v10i1.8071.

[10]	E. S. A. Embun, I. Khaidir, and E. Rita, “Kajian Pengaruh Manajemen Sumber Daya Terhadap Produktivitas Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung,” Siklus  J. Tek. Sipil, vol. 10, no. 1, pp. 80–90, 2024, doi: 10.31849/siklus.v10i1.11534.

[11]	S. E. Priana, “Pengaruh Kinerja Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi Di Kota Bukittinggi,” Ensiklopedia J., vol. 5, no. 4, pp. 376–381, 2023, [Online]. Available: http://jurnal.ensiklopediaku.org

[12]	H. Kasmawati, A. S. Nurramadhani, A. Irvan, H. Nurul, Sabarudin, and Yamin, “Semesta-Sehat Dengan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Dan Pencegahan Penyakit Musim Hujan Pada Siswa SMAN 12 Kendari,” Mosiraha J. Pengabdi. Farm., vol. 3, no. 1, pp. 22–28, 2025, doi: 10.33772/mosiraha.v3i1.73.

[13]	A. N. Ayyasy and S. Maelani, “Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital: Sebuah Literatur Review,” J. Ilmu Sos. Manajemen, Akunt. dan Bisnis, vol. 1, no. 02, pp. 53–59, 2024, doi: 10.70508/2egxeq43.

[14]	M. Mar’aini and Y. R. Akbar, “Penentuan Jalur Kritis untuk Manajemen Proyek (Studi Kasus Pembangunan Jalan Selensen-Kota Baru-Bagan Jaya),” J. Pustaka Manaj. (Pusat Akses Kaji. Manajemen), vol. 2, no. 1, pp. 6–13, 2022, doi: 10.55382/jurnalpustakamanajemen.v2i1.184.

[15]	N. F. Pangestu, A. F. A. Zahra, and S. Sutrisno, “Penerapan Metode Critical Parth Method (CPM) dalam Proyek Pembangunan Jembatan Alun-Alun Kota Kuningan,” J. Ind. Manuf. Eng., vol. 5, no. 2, pp. 100–106, 2021, doi: 10.31289/jime.v5i2.4925.

[16]	K. S. Sarkisian, G. Sarya, and M. I. Triana, “Langkah Mitigasi Risiko Keterlambatan Pekerjaan dengan Pendekatan Metode House of Risk (HOR) pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit,” Portal J. Tek. Sipil, vol. 16, no. 1, p. 15, 2024, doi: 10.30811/portal.v16i1.4818.

[17]	Masombe, Rumayar, and Rondonuru, “Risiko untuk Meminimalisir Pengaruh Keterlambatan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis S2/S3 Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi),” J. Ilm. Media Eng., vol. 11, no. 1, pp. 7–18, 2021.